BÀI LUYỆN TẬP – NGÀY 3
AGILE SCRUM PRACTITIONER

# Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

1. Velocity trung bình

Velocity trung bình = (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP/Sprint.

2. Capacity và số SP nên cam kết

| Nội dung | Phép tính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Capacity bình thường | 6 Developers × 10 ngày | 60 người-ngày |
| Capacity Sprint 5 | 6 Developers × 9 ngày − 4 người-ngày nghỉ phép | 50 người-ngày |
| Tỷ lệ capacity Sprint 5 | 50 / 60 × 100% | 83,33% |
| SP dự kiến theo capacity | 24 × 50 / 60 = 20 | 20 SP |

3. Story được chọn

| Mã | User Story | SP | Ưu tiên / phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Khách thêm rau vào giỏ hàng | 5 | Must |
| C2 | Khách đặt hàng từ giỏ | 8 | Must; cần C1 |
| C3 | Khách thanh toán khi nhận hàng | 5 | Must; cần C2 |
| Tổng |  | 18 SP | Nằm trong mức cam kết 20 SP |

4. Sprint Goal

Sprint Goal: Cho phép khách hàng chọn rau vào giỏ, đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng.

Giải thích: C1, C2 và C3 đều là Must và có quan hệ phụ thuộc theo thứ tự C1 → C2 → C3. Tổng 18 SP thấp hơn mức dự kiến 20 SP, phù hợp capacity giảm của Sprint 5. Các story Should/Could được để lại để ưu tiên hoàn thành luồng đặt hàng cốt lõi.

# Bài 2. Phân rã công việc

| Task | Nhóm | Nội dung công việc | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI/UX | Thiết kế màn hình và trạng thái lựa chọn thanh toán khi nhận hàng. | 3 giờ |
| 2 | Development | Xây dựng xử lý xác nhận phương thức thanh toán khi nhận hàng và lưu vào đơn. | 5 giờ |
| 3 | Testing | Kiểm thử luồng đặt hàng, xác nhận COD và các trường hợp lỗi. | 4 giờ |
|  | Tổng |  | 12 giờ công |

# Bài 3. Phân tích Burndown Chart

a) Biểu đồ A tại ngày làm việc 4

Thực tế còn 23 SP; lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch = 23 − 14,4 = 8,6 SP còn lại. Đội đang Behind Schedule (chậm tiến độ) vì lượng công việc còn lại cao hơn đường lý tưởng.

b) Một dấu hiệu bất thường ở biểu đồ A

Từ ngày 0 đến ngày 4, công việc còn lại chỉ giảm từ 24 xuống 23 SP. Rủi ro: tiến độ thực hiện chậm, công việc có thể dồn vào cuối Sprint và không kịp hoàn thành Sprint Goal.

c) Biểu đồ B: đường thực tế tăng từ ngày 4 đến ngày 6

Số SP còn lại tăng từ 15 lên 19, thường do công việc mới được thêm vào Sprint hoặc khối lượng công việc được đánh giá lại. Điều này làm tăng rủi ro vượt capacity, chậm tiến độ và không hoàn thành Sprint Goal.

d) Hành động khắc phục (chọn biểu đồ A)

Trong Daily Scrum, Developers cùng xác định phần việc đang bị tắc, chia nhỏ story còn lại và phối hợp xử lý để hoàn thành từng phần có thể kiểm thử. Cập nhật công việc còn lại hằng ngày; không quy lỗi cá nhân và không yêu cầu làm thêm giờ.

# Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Đối chiếu kết quả demo với mục tiêu sản phẩm và ghi nhận phản hồi để cập nhật Product Backlog. |
| Scrum Master | Tạo điều kiện để buổi Review diễn ra đúng mục tiêu, khuyến khích trao đổi và xử lý trở ngại trong cuộc họp. |
| Developers | Trình diễn chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán khi nhận hàng đã hoàn thành. |
| Stakeholders | Dùng thử/quan sát chức năng, đưa ra phản hồi và nhu cầu kinh doanh. |

b) Đề nghị thanh toán bằng mã QR: Product Owner ghi nhận đề nghị thành Product Backlog Item, làm rõ giá trị và điều kiện cần thiết, sau đó tự quyết định thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị, phản hồi và năng lực đội; không tự động cam kết hoàn thành vào tuần sau. Cách xử lý này thể hiện giá trị Agile Manifesto “Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng”, vì phản hồi được tiếp nhận và dùng để điều chỉnh ưu tiên sản phẩm.

# Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Stop | Ngừng dồn kiểm thử vào hai ngày cuối Sprint vì khiến 6 lỗi chỉ được phát hiện sát buổi demo. |
| Start | Bắt đầu kiểm thử ngay khi từng phần chức năng hoàn thành và tích hợp; báo lỗi sớm để có thời gian xử lý. |
| Continue | Tiếp tục phối hợp sửa lỗi khi phát hiện vấn đề, đồng thời cải thiện việc trao đổi giữa Developers và người kiểm thử. |

Hành động ưu tiên cho Sprint tiếp theo: Tích hợp kiểm thử vào quá trình phát triển hằng ngày thay vì chờ đến cuối Sprint.

Vai trò phụ trách: Developers phối hợp với người phụ trách Testing; Scrum Master hỗ trợ gỡ trở ngại.

Tiêu chí hoàn thành quan sát được: Mỗi story được kiểm thử trong cùng Sprint ngay sau khi hoàn thành; kết quả kiểm thử được ghi nhận; trước buổi Review không còn lỗi Critical/Blocker chưa xử lý.